## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Identificacion
[Logotipo]
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.0
Proyecto | "Hotel alameda"
Fecha | 2019-06-08
Elaborado por | Noemi Castro Alvarez
Localización del Documento | Act02TeamElite/Riesgos
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Salvador Toral Naranjo | 2019-06-10
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Noemi Castro Alvarez | 2019-06-10
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2019-06-08 | NCA | Recien creado

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: "Hotel alameda" | Fecha de informe: | 2019-10-06 | Ver | Lines
ID del riesgo: | 1 | Las estimaciones y pronósticos de costo son inexactos. | Estado: | Aceptar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/08/2019 | Y | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | NCA | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver | 3
Asignado a : | NCA |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-10 | Ver | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-10 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Debido a que la planeacion no es correcta no se determinan fechas y costos especificos |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Futuros cambios en costo final |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Se deben mostrar los costos al cliente |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
NCA | 1 | Firmar un acta de inicio con los costos por etapa de acuerdo al equipo de trabajo. | 2019-06-12 |  | Ver | 18
[5 empty] | Ver | 19
[5 empty] | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | 2 | El equipo del proyecto añade sus propias características al producto y estas características no son requerimientos o solicitudes de cambio. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 0.75
Identificado: | 06/08/2019 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | NCA | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | STN |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2016-06-10 | Ver | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-10 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | La información es no es usada correctamente |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | La información ya no esta completa perdiendo su integridad. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | La información no esta protegida con las medidas de seguridad necesarias. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
STN | 1 | Asegurarse de que la informacioón se administre correctamente | 2019-06-12 |  | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 3 | Retardo en las tareas y subtareas asignadas a cada miembro. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-06-08 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | NCA | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | STN |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-10 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-10 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Asignar tareas a los miembros de acuerdo a sus habilidades |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Retraso en la entrega del proyecto al cliente |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Se debe conocer las habilidades y experiencia de los miembros del equipo |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
STN | 1 | Definir diseño inicial, requerimientos y alcance de acuerdo a las necesidades del cliente. | 2019-06-12 |  | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 4 | Mal análisis en las habilidades de los integrantes del equipo de trabajo | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-06-08 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | KIPA | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | JEP |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-10 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2019-06-10 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Falta de atencion a los curriculums de los empleados |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Retrasos en capacitacion del equipo de trabajo |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Analizar las habilidades antes de contratar |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
STN | 1 | Reasignar roles de acuerdo a habilidades | 2019-06-12 |  | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 5 | Instalación inadecuada en la implementación. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-06-08 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | NCA | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | AEC |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-10 | Ver | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-10 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Falta de un analisis previos de los recursos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El proyecto no se puede implementar |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Afectaciones en la implementacion del proyecto, falta de tiempo |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
NCA | 1 | Analisis previo del software y hardware de los equipos de computo del cliente | 2019-06-12 |  | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 6 | La empresa a la cual se le desarrolla no proporciona la información requerida o hace entregas tardías | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 08/06/2019 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | SBMN | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | STN |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-10 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Empeorado | Modificado: | 2019-06-10 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Falta de documentacion de la empresa del cliente |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Retraso en el desarrollo del proyecto |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El equipo de desarrollo no puede avanzar en el desarrollo del proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
STN | 1 | Realizar reuniones periodicas para solicitar informacion mediante entrevistas. | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Ver | 20
| 2 |  |  |  | Ver | 21
| 3 |  |  |  | Ver | 22
| 4 |  |  |  | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 7 | Desintegración del equipo de trabajo. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-06-08 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | NCA | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | STN |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-10 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-10 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Posibles problemas entre los integrantes |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Detencion de todo el proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Mala organización y no se cumple con las entregas a tiempo |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
STN | 1 | Reasignar el proyecto a otro equipo | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Ocultar | 20
| 2 |  |  |  | Ocultar | 21
| 3 |  |  |  | Ocultar | 22
| 4 |  |  |  | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 8 | El presupuesto estimado del proyecto no es suficiente | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-06-08 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | SBMN | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | STN |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-10 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-10 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Afectaciones en los pagos del personal |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Posibles problemas con el cliente |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El costo para el cliente aumenta de un momento a otro |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
STN | 1 | Hablar con el cliente para solicitar mas recursos economicos | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Ocultar | 20
| 2 |  |  |  | Ocultar | 21
| 3 |  |  |  | Ocultar | 22
| 4 |  |  |  | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 9 | El analista no define correctamente los requerimientos. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-06-08 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | NCA | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | NCA |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-10 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-10 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Los desarrollaadores no pueden iniciar con el proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | No se cumplen los objetivos |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El equipo de trabajo no tiene nocion de lo que se debe lograr |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
STN | 1 | Usar una plantilla para redactar los requerimientos | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Ocultar | 20
| 2 | Solicitar a todos lo involucrados una firma de conformidad |  |  | Ocultar | 21
| 3 |  |  |  | Ocultar | 22
| 4 |  |  |  | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 10 | El personal contratado para el proyecto se retrasa en sus entregas. | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2016-10-03 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | NCA | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | STN |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-10 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-10 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Inmcumplimiento por parte del equipo de trabajo |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Retraso en el calendario |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Equipo de desarrollo |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
STN | 1 | Asignar mas recursos humanos para aminorar el trabajo | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Ocultar | 20
| 2 |  |  |  | Ocultar | 21
| 3 |  |  |  | Ocultar | 22
| 4 |  |  |  | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 11 | Pérdida parcial o total del proyecto por falta de respaldos. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-06-08 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | NCA | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | NCA |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 10/06/2019 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 10/06/2019 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Perdida por fallo en los equipo de computo |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Perdida del proyecto, iniciar de nuevo el proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Falta de entrega en el tiempo del proyecto |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
NCA | 1 | Realizar respaldos semanales del avance del proyecto | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Ocultar | 20
| 2 |  |  |  | Ocultar | 21
| 3 |  |  |  | Ocultar | 22
| 4 |  |  |  | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 12 | Daño de los recursos físicos lo cual implica que el costo del proyecto aumente. | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-06-08 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | STN | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | NCA |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-10 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-10 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si las computadoras se descomponen usar los respaldos. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Seguir el proyecto en otros solicitando mas recursos fisicos |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Equipo de trabajo, planeacion |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
NCA | 1 | El equipo de trabajo debera comprar nuevos dispositivos aumentando el costo del proyecto | 2019-06-12 |  | Ocultar | 20
| 2 |  |  |  | Ocultar | 21
| 3 |  |  |  | Ocultar | 22
| 4 |  |  |  | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 13 | El proyecto no cumple con estándares de calidad enfocados al área tecnológica | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-06-08 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | AEC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | AEC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-10 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-10 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El proyecto no sigue estandares de calidad |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | No tiene una buena documentacion |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 14 | La presión excesiva en la planificación reduce la productividad. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-06-08 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | NCA | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | NCA |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-10 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-10 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Mala planeacion, exceso de tareas al equipo |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Esceso de trabajo, por exceso de cansancio la productividad es mala |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 15 | En el último momento, a los usuarios finales no les gusta el producto, por lo que hay que volver a diseñarlo y a construirlo. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/08/2019 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | SBMN | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | STN |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/10/2019 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-10 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Al cliente no le gusta el diseño ni el funcionamiento del proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Malos entendidos, no se concluye el cierre del proyecto, falta de pago |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 16 | Los ciclos de revisión/decisión del cliente para los planes, prototipos y especificaciones son más lentos de lo esperado. | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/08/2019 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | SBMN | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | NCA |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-10 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-10 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Falta de obtencion de informacion por parte del analista |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Retraso en las actividades planeadas |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 17 | El cliente intenta controlar el proceso de desarrollo, con lo que el progreso es más lento de lo esperado. | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/08/2019 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | SBMN | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | STN |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-10 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-10 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Cliente que desconoce sobre el desarrollo y quiere saber lo que se esta haciendo |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Causa retraso en el desarrollo del mismo por contestar resolver sus dudas |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 18 | Incompatibilidad del hardware con el software de desarrollo. | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-08-06 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | NCA | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | NCA |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-10 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-10 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El equipo de trabajo no cuenta con equipos adecuados para el desarrollo del proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Las computadoras no soportan los porgramas necesarios para hacer el proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 19 | Tormentas eléctricas que pueden afectar las comunicaciones e incluso algunos equipos | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-08-06 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: |  | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | STN |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-10 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-10 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Tormentas en el lugar de trabajo |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Posibles fallas en los equipos de computo por un corto electrico |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 20 | Documentación invalida por falta de firmas y validación. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/08/2019 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | NCA | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | NCA |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-10 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-10 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El analista no obtiene las firmas de los participantes en el proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | No existen acuerdos claros |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 21 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 22 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 23 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 24 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 25 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 26 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 27 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 28 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 29 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 30 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
24
25

## Resumen
|  | Proyecto: "Hotel alameda" | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 2019-10-06
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 2 | 2 | 0 | 3 | o
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 8 | 9 | 0 | 9
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 8 | 8 | 0 | 8
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 18 | 19 | 0 | 20
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
1 | 2 | N |  | NCA | Y | > 3 meses | Aceptar | 06/08/2019 | 2019-06-10
2 | 1 | N | El equipo del proyecto añade sus propias características al producto y estas características no son requerimientos o solicitudes de cambio. | STN | R
3 | 1 | N | Retardo en las tareas y subtareas asignadas a cada miembro. | STN | Y
4 | 1 | S | Mal análisis en las habilidades de los integrantes del equipo de trabajo | JEP | Y
5 | 1 | N | Instalación inadecuada en la implementación. | AEC | Y
6 | 1 | E | La empresa a la cual se le desarrolla no proporciona la información requerida o hace entregas tardías | STN | R
7 | 1 | N | Desintegración del equipo de trabajo. | STN | G
8 | 1 | N | El presupuesto estimado del proyecto no es suficiente | STN | G
9 | 1 | N | El analista no define correctamente los requerimientos. | NCA | Y
10 | 1 | N | El personal contratado para el proyecto se retrasa en sus entregas. | STN | Y
11 | 1 | N | Pérdida parcial o total del proyecto por falta de respaldos. | NCA | R | 1-3 meses | Prevenir | 2019-06-08 | 10/06/2019
12 | 1 | N | Daño de los recursos físicos lo cual implica que el costo del proyecto aumente. | NCA | Y | 1-3 meses | Aceptar | 2019-06-08 | 2019-06-10
13 | 1 | N | El proyecto no cumple con estándares de calidad enfocados al área tecnológica | AEC | G | 1-3 meses | Prevenir | 2019-06-08 | 2019-06-10
14 | 1 | N | La presión excesiva en la planificación reduce la productividad. | NCA | G | 1-3 meses | Prevenir | 2019-06-08 | 2019-06-10
15 | 1 | N | En el último momento, a los usuarios finales no les gusta el producto, por lo que hay que volver a diseñarlo y a construirlo. | STN | Y | > 3 meses | Prevenir | 06/08/2019 | 06/10/2019
16 | 1 | N | Los ciclos de revisión/decisión del cliente para los planes, prototipos y especificaciones son más lentos de lo esperado. | NCA | G | 1-3 meses | Aceptar | 06/08/2019 | 2019-06-10
17 | 1 | N | El cliente intenta controlar el proceso de desarrollo, con lo que el progreso es más lento de lo esperado. | STN | G | 1-3 meses | Aceptar | 06/08/2019 | 2019-06-10
18 | 1 | N | Incompatibilidad del hardware con el software de desarrollo. | NCA | Y | > 3 meses | Aceptar | 2019-08-06 | 2019-06-10
19 | 1 | N | Tormentas eléctricas que pueden afectar las comunicaciones e incluso algunos equipos | STN | G | 1-3 meses | Investigar | 2019-08-06 | 2019-06-10
20 | 1 | N | Documentación invalida por falta de firmas y validación. | NCA | G | > 3 meses | Prevenir | 06/08/2019 | 2019-06-10
Formulas:
Abierto = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!F9)
Retirado = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!C266)
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
1
2
3
1
0
1
6
0
0
0
1
1
0
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
[Logotipo]
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 2 | 0 | 0 | 0
| Y | 8 | 0 | 0 | 3 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 8 | 0 | 0 | 2 | YAceptar
| Total | 18 | 0 | 0 | 5 | R
Y
Y
Y
R
G
G
Y
Y
RPrevenir
YAceptar
GPrevenir
GPrevenir
YPrevenir
GAceptar
GAceptar
YAceptar
GInvestigar
GPrevenir

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Alta | R | 7
R | 2 | 2 | 0 | 3 |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | Alta - Media | Y | 8
Y | 8 | 9 | 0 | 9 |  |  |  | L | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 8 | 8 | 0 | 8 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 18 | 19 | 0 | 20 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
1 | Y-N | Y-M | Y-Aceptar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
2 | R-N | R-M | R- | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
3 | Y-N | Y-M | Y- | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
4 | Y-S | Y-M | Y- | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Alta | Media | Alta - Media |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
5 | Y-N | Y-M | Y- | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
6 | R-E | R-M | R- | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Muy alta | Alta - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
7 | G-N | G-M | G- | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
8 | G-N | G-M | G- | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
9 | Y-N | Y-M | Y- | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
10 | Y-N | Y-M | Y- | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
11 | R-N | R- | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto |  | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
12 | Y-N | Y-M | Y-Aceptar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
13 | G-N | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Baja | Baja - Baja |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
14 | G-N | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Baja | Baja - Baja
15 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta
16 | G-N | G-M | G-Aceptar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media
17 | G-N | G-M | G-Aceptar | G-Abierto | Abierto | M | G | Muy baja | Baja | Muy baja - Baja
18 | Y-N | Y-M | Y-Aceptar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media
19 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Muy baja | Media | Muy baja - Media
20 | G-N | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Baja | Baja - Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja