## Identificación
LOGO
Plan de contrataciones
Versión | 1.0
Proyecto | Hotel Alameda
Fecha | 2019-07-27
Elaborado por | Alexis Estrada
Localización del Documento
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Salvador Toral | 2019-07-27
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2008-08-27 | TWG PPQA | Recien creado tomando todos los documentos de criterios y colocarlos sobre un único documento.

## Control de cambios
LOGO
Control de cambios
Id. Proyecto | HA
Nombre del Proyecto | "Hotel Alameda"
Fecha | 2019-07-27
Elaborado por | Alexis Estrada
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2019-07-27 | Alexis | Contrataciones

## PC
Logo
PLAN DE CONTRATACIONES
| A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : |  |  | Hotel Alameda Maravatío
| B) Año : |  |  | 2019 |  |  |  | D) Fecha : |  | 27/07/2019
| C) Proyecto: |  |  | "Hotel Alameda" |  |  |  | G) Responsable : |  | Alexis Estrada
N. REF | ÍTEM ÚNICO | ANTE-CEDENTE | DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE | TIPO DE PROCESO | OBJETO DE CONTRATACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | TIPO DE MONEDA | FECHA PREVISTA DE LA CONTRATACIÓN | TIPO DE COMPRA O SELECCION | MODALIDAD DE SELECCIÓN | OBSERVACIONES
| s | N |  | licitación publica | Servicio | Programadores | servicio | 2 | 26800 | Pesos mexicanos | 2019-08-16 | por experiencia | habilidades | revisar curriculum vitae
2 | s | N |  | licitación publica | Servicio | Analista | servicio | 1 | 20000 | Pesos mexicanos | 2019-08-16 | por experiencia | habilidades | revisar curriculum vitae
3 | s | N |  | licitación publica | Servicio | Diseñador grafico | servicio | 2 | 19084 | Pesos mexicanos | 2019-08-16 | por experiencia | habilidades | revisar curriculum vitae
4 | s | N |  | licitación publica | Servicio | Documentador |  | 2 | 22850 | Pesos mexicanos | 2019-08-16 | por experiencia | habilidades | revisar curriculum vitae
5 | s | N |  | licitación publica | Servicio | Encargado de las pruebas | servicio | 1 | 15032 | Pesos mexicanos | 2019-08-16 | por experiencia | habilidades | revisar curriculum vitae
[6 empty] | Nº DE PROCESOS |  |  | 5
[6 empty] | VALOR ESTIMADO EN MN/. |  |  | 103766
[6 empty] | VALOR ESTIMADO EN US $ |  |  | 5439.6
Note on E12: sergio orrala: 1.- LICITACIÓN PUBLICA. 2.- CONCURSO PUBLICO. 3.- ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA. 4.- CONVENIOS.
Note on G12: sergio orrala: 1.- BIENES. 2.- SERVICIOS.
Note on I12: sergio orrala: 1.- UNIDAD. 2.- PAQUETE. 3.- SERVICIO.
Note on K12: Colocar el monto estimado del proceso de selección programado. Puede escribir el texto: reservado, cuando sea el caso.
Note on L12: sergio orrala: 1 - Pesos. 2 - Dolares.
Note on K25: sergio orrala: Sumatoria de la cantidad de procesos de la plantilla.
Note on K26: sergio orrala: Sumatoria de la columna [VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN].