## Identificación
Requerimientos
Versión | 1.0
Proyecto | "Hotel alameda"
Fecha
Elaborado por | Noemi Castro Alvarez
Localización del Documento | https://github.com/Salvador280391/Administracion_de_Proyectos/blob/master/REQM_BD_v1_Requerimientos
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
STN | 2019-07-05
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
AEC | 2019-07-05
NCA | 2019-07-05
STN | 2019-07-05
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.1 | 2019-08-01 | NCA | Revisar orden y ortografia

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | 1
Nombre del Proyecto | "Hotel alameda"
Fecha | 2019-07-05
Elaborado por | Noemi Castro Alvarez
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.1 | 2019-08-01 | NCA | Revisar orden y ortografia

## Base de Datos
Si
No
Baja
Base de Datos de Requerimientos | [9 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RC_001 | Reservaciones | La pagina web debera administrar las habitaciones disponibles | cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno | En proceso
RC_002 | Informacion | Se debe mostrar informacion de la empresa, imágenes reales | cliente | Si |  | Si | Media | Cumplido | Ninguno
RC_003 | Imágenes | El cliente solicita que las imágenes que se usen sean unicamente del hotel sin incluir fotos con el personal | cliente | Si |  | Si | Media | Cumplido | Ninguno
RF_001 | Reservación de habitación | El sitio web permite a los usuarios realizar una reservacion de acuerdo a la disponibilidad de las habitaciones | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso | Ninguno | Terminado
RF_002 | Modificar reservación | La aplicación permite realizar cambios a las reservaciones del cliente. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso | Ninguno | Cancelado
RF_003 | Eliminar reservación | La aplicación permite cancelar las reservaciones. | cliente,usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso | Ninguno | Cumplido
RF_004 | Estatus de la habitación | La aplicación permite consultar la disponibilidad de las habitaciones. | cliente,usuario final | Si |  | Si | Media | En proceso | Ninguno
RF_005 | Formulario de contacto | Se debe permitir contactar a la empresa mediante un formulario | cliente,usuario final | Si |  | Si | Media | Terminado | Ninguno
RF_006 | Registro de comentario | Registrar comentarios de los usuarios | usuario final | Si |  | Si | Media | Terminado | Ninguno
RF_007 | Eliminar comentario | Eliminar comentarios para tener un control de la informacion que se muestre | cliente,usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso | Ninguno
RF_008 | Cambio de estatus | Los comentarios pueden ser mostrados o no de acuerdo a su contenido | Cliente | Si |  | Si | Baja | En proceso | Ninguno
RF_009 | Consulta de comentarios | Se debe verificar el contenido de los comentario | cliente | No | No tiene mucha utilidad | Si | Si | Recibido | Ninguno
RF_010 | Datos de la empresa | La informacion es verificada por el cliente | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso | Ninguno
RF_011 | Modificacion de informacion | Se debe cambiar la informacion en caso de que sea necesario | Cliente | Si |  | Si | Alta | Recibido | Ninguno
RNF_001 | Diseño | Colores del logotipo, diseño minimalista | cliente | Si |  | Si | Media | Cancelado | Ninguno
RNF_002 | Mensajes | Mostrar cuadros de aviso para acciones determinadas | cliente, usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido | Ninguno
RNF_003 | Seguridad | Se deben tener permisos para hacer modificaciones | cliente | Si |  | Si | Media | Cumplido | Ninguno
RNF_004 | Concurrencia | El sitio web debe ser capaz de operar adecuadamente con varios usuarios a la vez | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso | Ninguno
RNF_005 | Eficiencia | La funcionalidad depende de los recursos disponibles de hardware | usuario final | Si |  | Si | Baja | En proceso | Ninguno
RNF_006 | Velocidad | El sistema debe de responder en menos de 5 segundos en cuestiones de funcionalidad | usuario final | Si |  | Si | Media | Recibido | Ninguno
RNF_007 | Veracidad | La informacion del hotel se debe actualizar en caso de ser necesario con informacion veridica | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso | Ninguno
RCP_0001 | Sistema operativo | El sistema operativo debe ser windows 7 en adelante | Desarrolladores | Si |  | Si | Media | En proceso | Ninguno
RCP_0002 | Navegador | El sitio web debe ser visto en google chrome o firefox | Desarrolladores | Si |  | Si | Media | Recibido | Ninguno
RCP_0003 | Internet | Los usuarios deben tener conexion a internet para poder vizualizar el sitio web | Desarrolladores | Si |  | Si | Alta | Recibido | Ninguno
Note on A10: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B10: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej: Generar horarios.
Note on C10: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D10: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on E10: Aceptado: Indica si despues de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on F10: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on G10: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on H10: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on I10: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on J10: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funionamiento de la exportación en los diferentes modulos.